## Schedule
工品管課周報
No. |  | Start | End | Status | Owner | IT
1 | EDI系統 | 2022.8 | 2022.12 | 一. EDI管理 | IT | 查志勇 韓文仙
Amazon測試服務器更換證書與連通測試（已完成）
|  |  |  | 二. Ledger專案 | IDM1 | 韓文仙 徐寧寧
1.Webmethods开发 1.1. 850數據解析（進行中） 1.2. 855數據封裝（已完成） 1.3. 正式服務器的數據連通測試(已完成) 1.4. GXO ASN數據封裝（已完成） 1.5. CTDI ASN數據封裝（進行中） 2. EDI網站开发 2.1. 网站架設，數據庫設計（已完成） 2.2. 基礎資料功能開發（已完成） 2.3. PO模塊功能開發（進行中） 2.3. ASN模塊功能開發（進行中）
|  |  |  | 三. Verizon VCI專案 | IDM3 | 韓文仙 李振
1. EDI网站交接(已完成) 2. EDI網站开发 2.1. 861_Receive Status Report 開發(進行中) 2.2. 852_Product Activity Data 開發(進行中) 2.3. 867&824_Product Transfer 開發(進行中)
2 | 人資系統 | 2021.11 | 2022.9 | 一. 電子合同管理系統（普工入職） | 廊坊人資 | 查志勇 韓文仙
6.系統上線試運行 6.1. 上線試運行資料準備（已完成） 6.2. 配合系統上線試運行及異常處理（進行中） 6.3. .e簽寶簽署狀態回調方法、賬號ID同步變更、合同批量處理方式優化（已完成） 7.系統正式上綫 7.1. 系統正式上線配置及環境準備（已完成） 7.2. 系統正式上線監控及異常處理（已完成） 8. 新功能需求 8.1 合同簽署及認證費用統計與分攤（需求確認中）
|  |  |  | 二. 越南招聘云系統 | 海外人資 | 查志勇 張冉
1. 越南廠區系統介绍（已完成） 2. 越南廠區新系统需求訪談（进行中）
3 | 工品管系统 | 2022.8 | 2022.12 | 一. 供應商品質管理平臺 | GSSM | 查志勇 丁艷鳳 張冉
1. 系统需求評估（进行中）
4 | 需求變更（PCR） | 2022.6 | 2022.8 | 一. EMS1知識管理系統 | EMS1品保 | 李振
1. SWR文件管理用戶測試問題修復(已完成) 2. 工程模塊ECN文件管理開發(暫停)
|  |  |  | 二. 儀器資源管理系統 | 實驗室 | 韓文仙 李浚菘
1. 校準申請單模塊增加增加驗收人流程節點（进行中）
|  |  |  | 三 招聘云系統 | 人資 | 張冉
1. 錄用簽核細節優化（已完成）
|  |  |  | 四 臺北售後服務系統 | 人資 | 張冉
1. Google週報/月報需求變更溝通（已完成）
5 | 系統賬號整合 | 2022.5 | 2022.8 | 計劃整合系統22個，已完成22個 | IT | ALL
9 | 系統盘点 | 2022.8 | 2022.8 | 一. 系統使用状况盘点 | IT | ALL
1.各厂区事业处系統使用状况盘点（已完成）
二. 106使用状况盘点
1.原106使用状况确认及待加入新系统确认（已完成）
三. 應用系統及數據盤點
1.课内應用系統及數據盤點（已完成）