## 專案計劃-P1
任務項次 | 任務名稱 | 責任人 | 工期 （天） | 工時 (人天) | 10月 |  | 11月
[5 empty] | W43 | WK44 | WK45 | WK46 | WK47 | WK48
項目開發（第一階段） |  |  | 24 | 7
1 | 系統設計 |  | 6 | 6 | bar: 10月 W43
1-1 | 制定專案開發計畫 | 韓文仙/李振 |  | 1
1-2 | 客戶數據規格確認 | 韓文仙/李振 |  | 2
1-3 | 資料庫設計 | 李振 |  | 3
2 | 客戶數據接收與發送 |  | 10
2-1 | 856-ASN |  | 5
2-1-1 | DC spec 分析 | 韓文仙 |  | 1 | bar: 10月 W43
2-1-2 | GXO ASN 封裝 | 韓文仙 |  | 2 | bar: 10月 W43
2-1-3 | CTDI ASN 封裝 | 韓文仙 |  | 2 | bar: 10月 W43
2-2 | 861 -收貨通知 |  | 5
2-2-1 | DC spec 分析 |  |  | 1 | bar: 10月 WK44
2-2-2 | GXO 861 解析 | 韓文仙 |  | 2 | bar: 10月 WK44
2-2-3 | CTDI 861 解析 | 韓文仙 |  | 2 | bar: 10月 WK44
2-3 | 867 -提貨通知 |  | 6
2-3-1 | DC spec 分析 | 韓文仙 |  | 1 | bar: 11月 WK45
2-3-2 | GXO 867 解析 | 韓文仙 |  | 2 | bar: 11月 WK45
2-3-3 | CTDI 867 解析 | 韓文仙 |  | 2 | bar: 11月 WK45
2-3-4 | CTDI 824 封裝 | 韓文仙 |  | 1 | bar: 11月 WK45
2-4 | DC-FedEx 數據處理 |  | 4
2-4-1 | 856 | 韓文仙 |  | 2 | bar: 11月 WK46
2-4-2 | 867 | 韓文仙 |  | 2 | bar: 11月 WK46
3 | EDI Web開發 |  | 10
3-1 | 網站框架搭建 |  | 5
3-1-1 | 861_Receive Status Report | 李振 |  | 1 | bar: 10月 WK44
3-1-2 | 852_Product Activity Data | 李振 |  | 2 | bar: 10月 WK44
3-1-3 | 867&824_Product Transfer | 李振 |  | 2 | bar: 10月 WK44
3-2 | SAP接口對接 |  | 5
3-2-1 | 861 收貨後sap出庫與S&B入庫處理 | 李振 |  | 1 | bar: 11月 WK45
3-2-2 | 867 拉貨後貨物信息處理 | 李振 |  | 2 | bar: 11月 WK45
3-2-3 | 852 庫存數據處理 | 李振 |  | 2 | bar: 11月 WK45
4 | 系統測試 |  | 7
4-1 | 客戶數據接收與發送測試 |  | 5
4-1-1 | IT測試 | 韓文仙 |  | 3
4-1-2 | 用戶測試 | Key Users/韓文仙 |  | 2 | bar: 11月 WK46
4-2 | EDI Web測試 |  | 5
4-2-1 | IT測試 | 李振 |  | 3
4-2-2 | 用戶測試 | Key Users/李振 |  | 2 | bar: 11月 WK46
4-2 | 整合測試 |  | 2
4-2-1 | IT測試 | 韓文仙/李振 |  | 2
4-2-2 | 用戶測試 | Key Users/韓文仙/李振 |  | 2 | bar: 11月 WK46
5 | 系統上線 |  | 1 | 1
5-1 | 系統部署 | 韓文仙/李振 |  | 1 | bar: 11月 WK47
5-2 | 系統正式上線 |  |  | 0 | bar: 11月 WK47
圖例：
計畫
進行中
已完成
延遲
節假日