## Schedule
推動流程：
1.提出需求 2.經管/IE評估效益 3.廠部主管簽核/PCR/SOP 4.資訊訪談/SA/SD 5.方案確認 6.系統開發 7.用戶測試及驗收 8.系統上線
各部門專案 Schedule
No. |  | Start | End | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Status | Owner | IT
應用系統開發部
工品管系統開發課
1 | FIH LX庫存可視化報表系統 | 2021.8 | 2022.2 | [12 empty] | 1. 物料類型，倉庫類別管理，倉碼管理，Site管理，BU管理，工廠管理（完成） | 供應鏈 | 查志勇 丁艷鳳 張冉 李振 韓文仙
2. 登錄界面，首頁，公告，聯繫方式，系統日誌，角色BU權限（完成）
3. 抓取SAP數據RFC：COGS，STOCK，WIP（完成）
4. Cogs圖表開發，Slow moving圖表開發，庫齡大於270圖表開發，圖表ByWeek和Month查詢（完成 ）
5. 圖表動態更新數據，多個圖展示同時關聯BU及日期，同步RFC時新增基本資料（完成 ）
6. 優化用戶管理，全屏報表頁面定時刷新，InGood圖表剔除SlowMoving，DOS圖表開發（完成）
7.未維護的基本資料郵件通知管理員，BU庫存報表入口規則調整，By BU+Site方式顯示報表（完成）
8.總體數據圖表開發，報表服務器對接（完成）
9.整體庫存報表頁開發；報表入口樣式調整；倉碼批量下載和批量更新（完成）
10. 北京、龍華資料導入測試（進行中）
2 | 人資電子合同管理系統 | 2021.11 | 2022.3 | [12 empty] | 合同管理系統開發：普工入職 | 人資 | 查志勇 丁艷鳳 韓文仙 徐寧寧
一. 合同簽約管理
1.待發起合同資料獲取（完成）
2.合同查詢頁面（完成）
3.合同流程批量發起（完成）
4.合同歸檔、重簽、拒簽（完成）
5.合同瀏覽、清單下載（完成）
6.合同流程批量簽署、作廢、催辦、員寶消息推送（完成）
7.普工入職合同功能優化（進行中）
8.員工簽核對接員寶（進行中）
二. 合同模板管理
1.合同字段設置（完成）
2.流程模板設置（完成）
3.合同模板設置（完成）
4.合同模板管理功能優化（進行中）
三. 資料維護與對接
1. 基本資料維護（完成）
2.員工資料同步（完成）
3.公司資料維護（完成）
4.用戶查詢授權（完成）
3 | 治具利舊管理系統 | 2021.12 | 2022.3 | [12 empty] | 1. 需求訪談(已完成) | NEW LV | 李振
2. 治具利舊系統_V3數據庫設計(完成）
3.專案回收計劃（用戶測試中）
4.治具入庫(用戶測試中)
5.治具庫存管理（用戶測試中）
6.治具下發/簽收(用戶測試中)
4 | 招聘雲系統 | 2021.12 | 2022.2 | [12 empty] | 1.MD招聘雲系統功能測試（進行中） | 車聯網 | 張冉
[16 empty] | 2.龍華人資提出系統功能優化（進行中） | 人資 | 張冉
5 | FTC實驗室管理系統 | 2022.2 | 2022.2 | [12 empty] | 1.附件服務更換代碼優化（進行中） | 實驗室 | 韓文仙