## 开发排期表
【QMS文件管理系統】專案開發進度跟蹤表
團隊：FIH IT 开发周期：
序號 | 項目事項 | 工作內容 | 負責人 | 計劃 |  |  | 實際 完成日期 | 項目狀態 | 備注
|  |  |  | 開始日期 | 結束日期 | 天數
1 | 需求分析 | 需求訪談 | 李振 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 1 | 2023-06-07 | open
|  | 需求分析 | 李振 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 1 | 2023-06-08 | open
|  | 制定專案計畫 | 李振 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 2023-06-09 | open
2 | 系統設計 | 系統架構設計 | 李振 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 2023-06-09 | open
|  | 資料庫設計 | 李振 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 2023-06-09 | open
3 | 一階文件開發 | 屬性調整 | 李振 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 1 |  | open | 第三開發
|  | 編碼簽核配置修改 | 李振 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 1 |  | open
4 | 二階文件開發 | 屬性調整 | 李振 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 1 |  | open | 第二開發
|  | 文件編碼調整 | 李振 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 1 |  | open
|  | 文件查詢頁面調整(按體系文件建文件夾) | 李振 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 1 |  | open
|  | 上傳審核流程調整 |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 1 |  | open
5 | 三階文件開發 | 屬性調整 | 李振 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 1 |  | open | 優先開發
|  | 文件編碼調整 | 李振 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 1 |  | open
|  | 文件查詢頁面調整(管理規範按體系文件建文件夾) | 李振 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 1 |  | open
|  | 上傳審核流程調整 | 李振 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 1 |  | open
6 | 四階文件開發 | 屬性調整 | 李振 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 1 |  | open | 第四開發
|  | 文件編碼調整（前綴固定，手動輸入） | 李振 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 1 |  | open
7 | 外來文件開發 | 屬性調整 | 李振 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 |  | open | 最後開發
|  | 文件編碼調整 | 李振 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 1 |  | open
|  | 文件查詢頁面調整(客戶文件根據客戶屬性生成下階文件夾) | 李振 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1 |  | open
8 | 系統測試 | IT測試 | 李振 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 3 |  | open
|  | 用戶測試 | 蔡東梅 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2 |  | open
9 | 系統上線 | 正式系統部署 | 李振 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1 |  | open
|  | 上線Go-Live | 李振 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 1 |  | open
备注：
提示：
1、图中绿色区域表示为已完成，粉色区域表示計劃完成，黃色區域表示Delay
Note on B20: 不需要建文件夾
Note on B22: 客戶文件需要建文件夾