## 專案計劃-P1.技術傳承
任務項次 | 任務名稱 | 責任人 | 工期 （天） | 工時 (人天) | 2月 | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月
[5 empty] | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22
項目開發（第一階段） |  |  | 25 | 55
1 | 需求分析 |  | 5 | 5 | bar: 2月 WK10
1-1 | 需求訪談 | 查志勇 |  | 2 | bar: 2月 WK10
1-2 | 需求分析 | 查志勇 |  | 2 | bar: 2月 WK10
1-3 | 制定專案計畫 | 查志勇 |  | 1 | bar: 2月 WK10
2 | 系統設計 |  | 5 | 5 | bar: 3月 WK11
2-1 | 系統架構設計 | 查志勇 |  | 4 | bar: 3月 WK11
2-2 | 資料庫設計 | 查志勇 |  | 1 | bar: 3月 WK11
3 | 系統開發 |  | 15 | 45 | bar: 3月 WK12 to 3月 WK14
3-1 | 主頁 |  | 11 | 11 | bar: 3月 WK12 to 3月 WK14
3-1-1 | UI Layout主題模板 | 徐寧寧 |  | 3 | bar: 3月 WK12
3-1-2 | 登錄頁面 | 徐寧寧 |  | 2 | bar: 3月 WK12
3-1-2 | 系統首頁 | 徐寧寧 |  | 1 | bar: 3月 WK13
3-1-2-1 | 系統公告 | 徐寧寧 |  | 2 | bar: 3月 WK14
3-1-2-2 | 技術熱帖 | 徐寧寧 |  | 3 | bar: 3月 WK14
3-2 | 技術傳承模塊 |  | 15 | 15 | bar: 3月 WK12 to 3月 WK14
3-2-1 | 查詢頁面 | 韓文仙 |  | 5 | bar: 3月 WK12
3-2-2 | 新增項目 | 韓文仙 |  | 3 | bar: 3月 WK13
3-2-3 | 編輯項目 | 韓文仙 |  | 2 | bar: 3月 WK13
3-2-4 | 導入項目 | 韓文仙 |  | 2 | bar: 3月 WK14
3-2-5 | 導出項目 | 韓文仙 |  | 2 | bar: 3月 WK14
3-2-6 | 同步維修結果 | 韓文仙 |  | 1 | bar: 3月 WK14
3-3 | 基礎資料 |  | 4 | 5 | bar: 3月 WK12
3-3-1 | 產品系列 | 查志勇 |  | 1 | bar: 3月 WK12
3-3-2 | 機種 | 查志勇 |  | 1 | bar: 3月 WK12
3-3-3 | 測試工站 | 查志勇 |  | 1 | bar: 3月 WK12
3-3-4 | 測試項目 | 查志勇 |  | 2 | bar: 3月 WK12
3-4 | 系統管理 |  | 10 | 14 | bar: 3月 WK13 to 3月 WK14
3-4-1 | 基礎參數管理 | 查志勇 |  | 2 | bar: 3月 WK13
3-4-2 | 公告管理 | 徐寧寧 |  | 4 | bar: 3月 WK13
3-4-3 | 系統設置 | 查志勇 |  | 3 | bar: 3月 WK13
3-4-4 | 日誌管理 | 查志勇 |  | 5 | bar: 3月 WK14
測試上線 |  |  | 20 | 50
4 | 系統測試 |  | 15 | 45 | bar: 4月 WK15 to 4月 WK17
4-1 | 系統測試執行 | 査志勇 |  | 5 | bar: 4月 WK15
4-2 | 測試問題修訂 | ALL |  | 10 | bar: 4月 WK15
4-3 | 用戶測試執行 | KeyUser |  | 0 | bar: 4月 WK16 to 4月 WK17
4-4 | 測試問題修訂 | ALL |  | 30 | bar: 4月 WK16 to 4月 WK17
5 | 系統上線 |  | 5 | 5 | bar: 4月 WK18
5-1 | 資料配置及導入 | 査志勇 |  | 2 | bar: 4月 WK18
5-2 | 正式系統部署 | 査志勇 |  | 2 | bar: 4月 WK18
5-3 | 系統正式上線 | 査志勇 |  | 1 | bar: 4月 WK18
圖例：
計畫
進行中
已完成
延遲

## 專案計劃-P2.技術論壇
任務項次 | 任務名稱 | 責任人 | 工期 （天） | 工時 (人天) | 4月 | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月
[5 empty] | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22 | WK23 | WK24 | WK25 | WK26 | WK27 | WK28 | WK29 | WK30 | WK31 | WK32 | WK33 | WK34 | WK35
項目開發（第二階段） |  |  | 25 | 38
1 | 需求分析 |  | 5 | 5 | bar: 4月 WK18
1-1 | 需求訪談 | 查志勇 |  | 1 | bar: 4月 WK18
1-2 | 需求分析 | 查志勇 |  | 3 | bar: 4月 WK18
1-3 | 制定專案計畫 | 查志勇 |  | 1 | bar: 4月 WK18
2 | 系統設計 |  | 5 | 3 | bar: 5月 WK19
2-1 | 系統架構設計 | 查志勇 |  | 1 | bar: 5月 WK19
2-2 | 資料庫設計 | 查志勇 |  | 2 | bar: 5月 WK19
3 | 系統開發 |  | 15 | 30 | bar: 5月 WK20 to 6月 WK24
3-1 | 留言板 |  | 15 | 15 | bar: 5月 WK20 to 5月 WK22
3-1-1 | 用戶留言板
3-1-1-1 | 新建留言 | 徐寧寧 |  | 5 | bar: 5月 WK20
3-1-1-2 | 留言回復 | 徐寧寧 |  | 1 | bar: 5月 WK21
3-1-1-3 | 留言消息通知 | 查志勇 |  | 3 | bar: 5月 WK21
3-1-1-4 | 留言查看 | 徐寧寧 |  | 3 | bar: 5月 WK22
3-1-2 | 留言板管理
3-1-2-1 | 管理員回復 | 徐寧寧 |  | 1 | bar: 5月 WK21
3-1-2-2 | 留言帖管理 | 徐寧寧 |  | 2 | bar: 5月 WK22
3-2 | 技術論壇 |  | 15 | 15 | bar: 6月 WK23 to 6月 WK24
3-2-1 | 論壇應用
3-2-1-1 | 技術貼發佈、編輯 | 徐寧寧 |  | 4 | bar: 6月 WK23
3-2-1-2 | 技術貼留言、回復 | 徐寧寧 |  | 1 | bar: 6月 WK23
3-2-1-3 | 消息通知 | 查志勇 |  | 2 | bar: 6月 WK24
3-2-1-4 | 技術貼查詢瀏覽 | 徐寧寧 |  | 2 | bar: 6月 WK24
3-2-1-5 | 熱帖排行 | 徐寧寧 |  | 1 | bar: 6月 WK24
3-2-2 | 論壇管理
3-2-2-1 | 欄目版塊管理 | 徐寧寧 |  | 2 | bar: 6月 WK24
3-2-2-2 | 技術帖管理 | 徐寧寧 |  | 3 | bar: 6月 WK24
測試上線 |  |  | 5 | 7
4 | 系統測試 |  | 4 | 6 | bar: 5月 WK22 to 6月 WK25
4-1 | 留言板測試 |  | 15 | 32 | bar: 5月 WK22
4-1-1 | 系統測試執行 | 査志勇 |  | 1 | bar: 5月 WK22
4-1-2 | 測試問題修訂 | 徐寧寧 |  | 2 | bar: 5月 WK22
4-1-3 | 用戶測試執行 | KeyUser |  | 1 | bar: 5月 WK22
4-1-4 | 測試問題修訂 | 徐寧寧 |  | 2 | bar: 5月 WK22
4-2 | 技術論壇測試 |  | 15 | 13 | bar: 6月 WK25
4-2-1 | 系統測試執行 | 査志勇 |  | 1 | bar: 6月 WK25
4-2-2 | 測試問題修訂 | 徐寧寧 |  | 2 | bar: 6月 WK25
4-2-3 | 用戶測試執行 | KeyUser |  | 1 | bar: 6月 WK25
4-2-4 | 測試問題修訂 | 徐寧寧 |  | 2 | bar: 6月 WK25
5 | 系統上線 |  | 1 | 1 | bar: 5月 WK22 to 6月 WK25
5-1 | 留言板上線 |  | 15 | 3 | bar: 5月 WK22
5-1-1 | 正式系統部署 | 査志勇 |  | 1 | bar: 5月 WK22
5-1-2 | 系統正式上線 | 査志勇 |  | 0 | bar: 5月 WK22
5-2 | 技術論壇上線 |  | 15 | 1 | bar: 6月 WK25
5-2-1 | 正式系統部署 | 査志勇 |  | 1 | bar: 6月 WK25
5-2-2 | 系統正式上線 | 査志勇 |  | 0 | bar: 6月 WK25
圖例：
計畫
進行中
已完成
延遲

## 專案計劃-P3.在線學習與考試
任務項次 | 任務名稱 | 責任人 | 工期 （天） | 工時 (人天) | 6月 |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月
[5 empty] | WK25 | WK26 | WK27 | WK28 | WK29 | WK30 | WK31 | WK32 | WK33 | WK34 | WK35 | WK36 | WK37 | WK38 | WK39
項目開發（第三階段） |  |  | 45 | 126 | bar: 6月 WK25 to 8月 WK35
1 | 需求分析 |  | 8 | 8 | bar: 6月 WK25 to 6月 WK26
1-1 | 需求訪談 | 查志勇 |  | 2 | bar: 6月 WK25 to 6月 WK26
1-2 | 需求分析 | 查志勇 |  | 3 | bar: 6月 WK25 to 6月 WK26
1-3 | 制定專案計畫 | 查志勇 |  | 3 | bar: 6月 WK26 to 6月 WK27
2 | 系統設計 |  | 7 | 7 | bar: 6月 WK25 to 6月 WK27
2-1 | 系統架構設計 | 查志勇 |  | 2 | bar: 6月 WK26 to 6月 WK27
2-2 | 資料庫設計 | 查志勇 |  | 5 | bar: 6月 WK26 to 6月 WK27
3 | 系統開發 |  | 30 | 111 | bar: 7月 WK28 to 8月 WK33
3-1 | 在線學習功能（技術文檔模塊） |  | 30 | 53 | bar: 7月 WK28 to 8月 WK33
3-1-1 | 後台課程管理 |  | 25 | 25 | bar: 7月 WK28 to 8月 WK32
3-1-1-1 | 課程分類 | 張冉 |  | 3 | bar: 7月 WK28
3-1-1-2 | 課程分級 | 張冉 |  | 1 | bar: 7月 WK28
3-1-1-3 | 課程標籤 | 張冉 |  | 1 | bar: 7月 WK28
3-1-1-4 | 課程管理 （新增、修改、上架、下架） | 張冉 |  | 8 | bar: 7月 WK29 to 7月 WK30
3-1-1-5 | 課程章節管理 | 張冉 |  | 2 | bar: 7月 WK30
3-1-1-6 | 課件管理 （上傳、轉檔、加密、水印） | 張冉 |  | 10 | bar: 7月 WK31 to 8月 WK32
3-1-2 | 課程在線學習 |  | 30 | 28 | bar: 7月 WK28 to 8月 WK33
3-1-2-1 | 課程列表瀏覽查詢 | 徐寧寧 |  | 5 | bar: 7月 WK28
3-1-2-2 | 課程詳情頁面 | 徐寧寧 |  | 2 | bar: 7月 WK29
3-1-2-3 | 視頻課程學習 | 徐寧寧 |  | 8 | bar: 7月 WK29 to 7月 WK30
3-1-2-4 | PDF文檔課程學習 | 徐寧寧 |  | 8 | bar: 7月 WK31 to 8月 WK32
3-1-2-5 | 課程考試 （對接在線考試功能） | 徐寧寧 |  | 2 | bar: 8月 WK33
3-1-2-6 | 考試記錄 （對接在線考試功能） | 徐寧寧 |  | 3 | bar: 8月 WK33
3-2 | 在線考試功能（技能測試模塊） |  | 30 | 53 | bar: 7月 WK28 to 8月 WK33
3-2-1 | 後台考試管理 |  | 30 | 30 | bar: 7月 WK28 to 8月 WK33
3-2-1-1 | 試題管理 （選擇題：新增、修改、導入、導出） | 李偉光 |  | 15 | bar: 7月 WK28 to 7月 WK30
3-2-1-2 | 課程考試設置 （課程、級別、試卷題型比例、分數、時間） | 李偉光 |  | 8 | bar: 7月 WK31 to 8月 WK32
3-2-1-3 | 隨機試卷生成 | 李偉光 |  | 7 | bar: 8月 WK32 to 8月 WK33
3-2-2 | 課程在線考試 |  | 25 | 23 | bar: 7月 WK28 to 8月 WK33
3-2-2-1 | 在線考試 | 李振 |  | 15 | bar: 7月 WK28 to 7月 WK30
3-2-2-2 | 試卷自動評分 | 李振 |  | 5 | bar: 7月 WK31
3-2-2-3 | 考試成績查詢 | 李振 |  | 3 | bar: 8月 WK32
3-3 | 個人菜單 |  | 10 | 5 | bar: 8月 WK32 to 8月 WK33
3-3-1 | 我的課程 |  | 3 | 3 | bar: 8月 WK32
3-3-1-1 | 學習記錄 | 徐寧寧 |  | 3 | bar: 8月 WK32
3-3-2 | 我的考試 |  | 10 | 12 | bar: 8月 WK32 to 8月 WK33
3-3-2-1 | 考試記錄 | 李振 |  | 2 | bar: 8月 WK32
3-3-2-2 | 試題解析 | 李振 |  | 5 | bar: 8月 WK33
3-3-2-3 | 試題糾錯 | 張冉 |  | 5 | bar: 8月 WK33
測試上線 |  |  | 11 | 46 | bar: 6月 WK25 to 9月 WK36
4 | 系統測試 |  | 10 | 45 | bar: 8月 WK34 to 8月 WK35
4-1 | 系統測試執行 | 査志勇 |  | 5 | bar: 8月 WK34
4-2 | 測試問題修訂 | 開發人員 |  | 20 | bar: 8月 WK34
4-3 | 用戶測試執行 | KeyUser |  | 0 | bar: 8月 WK35
4-4 | 測試問題修訂 | 開發人員 |  | 20 | bar: 8月 WK35
5 | 系統上線 |  | 1 | 1 | bar: 9月 WK36
5-1 | 正式系統部署 | 査志勇 |  | 1 | bar: 9月 WK36
5-2 | 系統正式上線 | 査志勇 |  | 0 | bar: 9月 WK36
圖例：
計畫
進行中
已完成
延遲