## 專案計劃
任務項次 | 任務名稱 | IT責任人 | 工期 （天） | 工時 (人天) | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月
[5 empty] | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | WK17 | WK18 | WK19 | WK20 | WK21 | WK22 | WK23 | WK24 | WK25 | WK26 | WK27 | WK28 | WK29 | WK30 | WK31 | WK32 | WK33
項目開發 |  |  | 92 | 163
1 | 需求分析 |  | 10 | 12 | bar: 3月 WK9
1-1 | 需求訪談 | 查志勇、丁艷鳳 |  | 5 | bar: 3月 WK9
1-2 | 需求分析 | 查志勇、丁艷鳳 |  | 5 | bar: 3月 WK9
1-3 | 制定專案計畫 | 丁艷鳳 |  | 2 | bar: 3月 WK9
2 | 系統設計 |  | 8 | 8 | bar: 3月 WK9 to 3月 WK10
2-1 | 資料庫設計 | 丁艷鳳 |  | 3 | bar: 3月 WK9
2-2 | 系統架構設計 | 丁艷鳳 |  | 5 | bar: 3月 WK10
3 | 系統開發 |  | 74 | 143 | bar: 3月 WK11 to 5月 WK18
3-1 | 主頁 |  | 2 | 8
3-1-1 | 登錄 | 丁艷鳳 |  | 3 | bar: 3月 WK12
3-1-2 | 系統首頁 | 丁艷鳳 |  | 2 | bar: 5月 WK18
3-2 | 任務管理 |  | 2 | 5
3-2-1 | 待辦任務 | 李振 |  | 3 | bar: 3月 WK11
3-2-2 | 已辦任務 | 李振 |  | 2 | bar: 3月 WK11
3-4 | 文件模塊化 |  | 30 | 80
3-4-1 | 文件樹管理（創建，編輯，刪除，配置文件類型） | 丁艷鳳 |  | 10 | bar: 4月 WK13 to 4月 WK14
3-4-2 | 角色管理（文件夾權限管理） | 丁艷鳳 |  | 15 | bar: 4月 WK15 to 5月 WK17
3-4-3 | 簽核配置 | 李振 |  | 5 | bar: 3月 WK12
3-4-4 | 文件管理（增刪該，簽核，瀏覽，下載，水印） | 李振 |  | 25 | bar: 4月 WK13 to 5月 WK17
3-4-5 | 基礎參數管理 | 張冉 |  | 5 | bar: 3月 WK11
3-4-6 | 文件類型管理 | 張冉 |  | 10 | bar: 3月 WK12 to 4月 WK13
3-4-7 | 文件屬性管理 | 張冉 |  | 10 | bar: 4月 WK14 to 4月 WK15
3-3 | 體系文件 |  | 10 | 10
3-3-1 | 文件發行後蓋章（發行章，秘密章，作廢章） | 張冉 |  | 5 | bar: 4月 WK16
3-3-2 | 文件變更通知單pdf | 張冉 |  | 3 | bar: 5月 WK17
3-3-3 | 變更履歷pdf | 張冉 |  | 2 | bar: 5月 WK17
3-5 | 系統管理 |  | 15 | 25
3-5-1 | 友情鏈接管理 | 李振 |  | 5 | bar: 5月 WK19
3-5-2 | 公告管理管理 | 李振 |  | 5 | bar: 5月 WK20
3-5-3 | 證照到期提醒 | 丁艷鳳 |  | 10 | bar: 5月 WK18 to 5月 WK19
3-5-4 | 文件變更提醒 | 張冉 |  | 5 | bar: 5月 WK18
3-5-5 | 郵件模板管理 | 張冉 |  | 5 | bar: 5月 WK19
3-5-6 | 租戶管理 | 丁艷鳳 |  | 3 | bar: 5月 WK20
3-5-7 | 用戶管理 | 丁艷鳳 |  | 5 | bar: 3月 WK12
3-6 | 開發者管理 |  | 15 | 15
3-6-1 | 功能導航設置 | 丁艷鳳 |  | 5 | bar: 3月 WK11
3-6-2 | 語言管理 | 張冉 |  | 5 | bar: 5月 WK20
3-6-3 | 系統設置 | 李振 |  | 5 | bar: 5月 WK18
3-7 | 其他 |  | 20 | 20
3-7-1 | 模塊化功能和系統整合 | 丁艷鳳 |  | 20 | bar: 4月 WK15 to 5月 WK18
項目測試 |  |  | 40 | 80
4 | 系統測試 |  | 30 | 70 | bar: 5月 WK19 to 6月 WK24
4-1 | 系統測試執行 | 査志勇、丁艷鳳 |  | 15 | bar: 5月 WK19 to 6月 WK21
4-2 | 測試問題修訂 | ALL |  | 15 | bar: 5月 WK19 to 6月 WK21
4-3 | 用戶測試執行 | KeyUser |  | 20 | bar: 6月 WK21 to 6月 WK24
4-4 | 測試問題修訂 | ALL |  | 20 | bar: 6月 WK21 to 6月 WK24
5 | 系統上線 |  | 10 | 10 | bar: 6月 WK25 to 7月 WK26
5-1 | 資料配置及導入 | 丁豔鳳 |  | 5 | bar: 6月 WK25
5-2 | 正式系統部署 | 丁豔鳳 |  | 4 | bar: 7月 WK26
5-3 | 系統正式上線 | 丁豔鳳 |  | 1 | bar: 7月 WK26
圖例：
計畫
進行中
已完成
延遲

## EHS架構圖
EHS架構圖
備註：藍色待調整，紫色新增功能，紅色需注意，灰色取消
序號 | 模塊 | 功能 | 是否簽核流程 | 導出報表 | 說明
1 | 任務列表
| 1.1 | 待辦任務
| 1.2 | 已辦任務
2 | 基本資料管理
| 2.1 | 文件類型管理
| 2.2 | 文件屬性管理
3 | 文件管理
| 3.1 | 文件樹管理（創建，編輯，刪除，配置文件類型）
| 3.2 | 文件管理（增刪該，簽核，瀏覽，下載，水印）
| 3.3 | 證照到期提醒
| 3.4 | 文件變更提醒
4 | 系統管理
| 4.1 | 用戶管理
| 4.2 | 角色管理（文件夾權限管理）
| 4.3 | 簽核配置
| 4.4 | 基礎參數管理
| 4.5 | 公告管理
| 4.6 | 友情鏈接管理
| 4.7 | 郵件模板管理
5 | 開發者管理
| 5.1 | 功能導航設置
| 5.2 | 修改密碼-》取消，去workflow修改
| 5.3 | 系統設置

## 任務列表
任務列表
序號 | 功能 | 操作 | 錄入 | 查詢條件 | 列表 | 說明 | 備註
1 | 代辦任務
2 | 已辦任務
圖4
返回主頁

## 基本資料
基本資料管理
序號 | 功能 | 操作 | 輸入 | 列表 | 說明 | 備註
1 |  | 新增
修改
刪除
查詢
2 | 文件管理 | 新增 | 臨時文件（不要） 文件編號：全部為大寫 文件版本：全部為大寫，默認A版，可以新增任意版本的嗎？ 文件名稱：最大長度 申請人：當前賬號嗎？ 總頁數： 製作單位：當前人所在部門嗎？ 文件類型：部門管理中紙檔類型OR包括電子檔 執行時間：當前日期 機種：選擇 料號： 來源：DCC（不可修改）
|  | 修改 | 文件名稱 總頁數： 到期日：默認當前日期，可以修改嗎？ 文件類型： 機種： 料號：
|  | 廢止 | 狀態變為已廢止（文件狀態：已廢止，可用）
刪除
|  | 查詢 | 文件編號 文件名稱 料號 部門代碼 部門名稱 類型 機種 事業處 廠區 執行時間
3 | 部門管理員管理 | 新增 | 部門代碼 部門簡稱：（可自動帶出） 管理員工號： 姓名：（可自動帶出） 廠區： 一個部門可以有多個管理員
修改
|  | 刪除 | 可刪除該部門配置的管理員
|  | 查詢 | 部門代碼，部門簡稱，管理員工號，姓名 | 費用代碼，部門簡稱，管理員工號，管理員姓名，廠區 | 可以導出文件管理員明細表
返回主頁

## 系統管理
系統管理
序號 | 功能 | 描述 | 備註
1
2
返回主頁

## 用戶角色權限
用戶角色權限
序號 | 功能 | 文控 | 文件管理員 | 文件管理員 | 普通用戶
1
2
返回主頁

## 審核流程圖
審核流程
返回主頁
申請人
審核1
審核2
審核3
審核4
審核5
審核6

## 其他
其他
序號 | 功能 | 描述 | 備註
1
2
返回主頁

## 說明
說明
序號 | 功能 | 說明 | 備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## 模塊化架構圖
Domain
Application
Application.Contracts
Domain.Shared
EntityFrameworkCore
HttpApi
HttpApi.Client
應用程序Web
數據庫
模塊化公告管理
Domain
Application
Application.Contracts
Domain.Shared
EntityFrameworkCore
HttpApi
HttpApi.Client
外部系統調用接口
EntityFrameworkCore.DbMigrations
應用程序
模塊化示例

## 模塊化架構圖 (刪除)
Domain
Application
Web
Application.Contracts
Domain.Shared
EntityFrameworkCore
HttpApi
HttpApi.Client
Domain
Application
Application.Contracts
Domain.Shared
EntityFrameworkCore
HttpApi
HttpApi.Client
應用程序Web
數據庫
模塊化租戶管理
模塊化公告管理
Domain
Application
Application.Contracts
Domain.Shared
EntityFrameworkCore
HttpApi
HttpApi.Client
外部系統調用接口
HttpApi.Host
IdentityServer
EntityFrameworkCore.DbMigrations