## Schedule
FIH庫存報表可視化 Schedule
Task |  | Status | User | DRI | Begin Date | End Date | Remark
1.需求訪談 |  | 持續討論中 | SCM/COO | IT
1.1 | 需求介紹與數據源分析 | 已完成 | 魏世香/姜云 | SAP/ |  | 1-2W
1.2 | 庫存數據及報表分析 | 已完成 | 魏世香/姜云 | SAP/
1.3 | PCR提交
2.數據對接 |  | Open | SCM/COO | IT
2.1.1 | BW數據準備及表結構設計 | 開始 |  |  | 2021-10-11 | 1W
2.1.2 | DB接口及表結構設計 | 開始 |  |  | 2021-10-11
2.1.3 | ETL設計 | 未開始 |  |  |  | 1W
2.1.4 | 數據拋轉測試 | 未開始
3.数据分析与页面设计-庫存分析系統 |  | Open | SCM/製造 | IT
3.1 系統設計
3.1.1 | 制定專案計劃 | 完成 |  | 丁艷鳳 | 2021/9/29 | 1W
3.1.2 | 數據庫設計 | 完成 |  | 丁艷鳳/查志勇
3.1.3 | 系統架構設計 | 完成 |  | 丁艷鳳 | 2021/10/12 | 1W
3.2 與SAP數據對接
3.2.1 | 與SAP數據對接 |  |  | 丁艷鳳 | 2021/10/19 | 1W
3.3 基礎資料管理
3.3.1 | 物料類型管理 |  |  | 李振 | 2021/10/25 | 1W
3.3.2 | BU管理（及對應物料類型） |  |  | 李振
3.3.5 | 倉庫類別管理 |  |  | 張冉 | 2021/10/25 | 1W
3.3.6 | 倉碼管理（可導入工廠及倉庫類別） |  |  | 張冉
3.3.3 | Site管理 |  |  | 張冉 | 2021/11/1 | 1W
3.3.4 | 工廠管理（可導入Site及BU） |  |  | 張冉
3.4 系統管理
3.4.1 | 角色及權限管理 |  |  | 丁艷鳳 | 2021/10/26 | 1W
3.4.2 | 用戶管理 |  |  | 丁艷鳳
3.4.3 | 系統設置 |  |  | 李振 | 2021/10/26 | 1W
3.4.4 | 系統日曆 | 完成 |  | 丁艷鳳
3.5 圖表開發
3.5.1 | COGS |  |  | 李振 | 2021/11/8 | 1W
3.5.2 | 總體數據 |  |  | 丁艷鳳 | 2021/11/9 | 2W
3.5.3 | Slow moving |  |  | 張冉 | 2021/11/8 | 1W
3.5.4 | Defective | 完成 |  | 丁艷鳳 | 2021/10/18 | 1W
3.5.5 | RTV | 完成
3.5.6 | In Good | 完成
3.5.7 | Customer | 完成
3.5.8 | EOL | 完成
3.5.9 | BU庫存 |  |  | 李振 | 2021/11/22 | 2W
3.5.10 | 大於270D庫齡分析 |  |  | 張冉 | 2021/11/15 | 1W
3.5.11 | DOS |  |  | 李振 | 2021/12/6 | 1W
3.5.12 | 報表匯總 |  |  | 張冉 | 2021/11/23 | 3W
3.6 主頁界面
3.6.1 | 登錄 |  |  | 丁艷鳳 | 2021/12/7 | 1W
3.6.2 | 首頁 |  |  | 丁艷鳳
4.功能整合測試與上綫 |  |  | SCM/製造 | All
4.1 | 功能整合與測試 |  | SCM/製造 | IT | 2021/12/14 | 1W
4.2 | UAT |  | SCM/製造 | All | 2021/12/21 | 3W
4.3 | 上綫Go-Live |  | SCM/製造 | All | 2022/1/11 | 1W