## 系統功能
工程模塊功能
任務項次 | 任務名稱 | 責任人 | 簽核流程 | 導出報表 | 9月 | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月
[5 empty] | WK40 | WK41 | WK42 | WK43 | WK44 | WK45 | WK46 | WK47 | WK48 | WK49 | WK50 | WK51 | WK52 | WK53
1 | 項目開發(第一階段)-ECN管理
1.1 | ECN查詢 | 李振 | 是 | 是 | bar: 9月 WK40
1.2 | ECN文件上傳、下載、加密、解密 | 李振 | bar: 10月 WK41 to 10月 WK43
1.3 | ECN流程開發 | 李振 | bar: 10月 WK43 to 10月 WK44
1.4 | IT測試 | 李振 | bar: 10月 WK44 to 11月 WK45
1.5 | 用戶測試 | 李振 | bar: 10月 WK44 to 11月 WK45
2 | 項目開發(第二階段)-軟體管理
2.1 | 軟體查詢 | 李振 | 是 | 是 | bar: 11月 WK46
2.2 | 軟體文件上傳、下載、加密、解密 | 李振 | bar: 11月 WK47 to 12月 WK51
2.3 | 軟體流程開發 | 李振
3 | 驗證管理
3.1 | 驗證查詢 | 李振 | 是 | 是 | bar: 11月 WK46
3.2 | 驗證文件上傳、下載、加密、解密 | 李振 | bar: 11月 WK47 to 12月 WK51
3.3 | 驗證流程開發 | 李振
4 | 包材開發管理
4.1 | 包材查詢 | 李振 | 是 | 是 | bar: 11月 WK46
4.2 | 包材文件上傳、下載、加密、解密 | 李振 | bar: 11月 WK47 to 12月 WK51
4.3 | 包材流程開發 | 李振
5 | 系統測試
5.1 | IT測試 | 李振
5.2 | 用戶測試 | 李振
6 | 系統上線(第一/二階段)
6.1 | 系統部署 | 李振 | bar: 11月 WK46; 12月 WK52 to 12月 WK53
6.2 | 系統正式上線 | 李振 | bar: 11月 WK46; 12月 WK52 to 12月 WK53
圖例：
計畫
進行中
已完成
延遲
節假日